## Jak używać
Szablon kosztorysu i harmonogramu remontu
remontowyplaner.pl - darmowy szablon do użytku prywatnego i komercyjnego
Jak zacząć
1. Arkusz „Kosztorys”: usuń pozycje, których nie potrzebujesz, i wpisz ilości oraz ceny (żółte pola).
2. Wartość, kwota pozostała do zapłaty i podsumowanie liczą się same.
3. W polu „Rezerwa” ustaw zapas na nieprzewidziane wydatki - przy remontach zwykle 10-20%.
4. Arkusz „Podsumowanie” pokazuje koszty w podziale na kategorie.
5. Arkusz „Harmonogram” ma typową kolejność prac - wpisz daty i wykonawców.
6. Arkusz „Lista zakupów” przyda się w markecie budowlanym.
Wskazówki
• Rozdzielaj materiał i robociznę - łatwiej porównasz oferty ekip.
• Wpisuj zaliczki w kolumnie „Zapłacono” na bieżąco - zobaczysz, ile jeszcze musisz mieć na koncie.
• Zamawiaj z wyprzedzeniem rzeczy z długim terminem dostawy (drzwi, meble na wymiar, płytki).
Wolisz aplikację zamiast arkusza?
Remontowy Planer robi to samo w przeglądarce i na telefonie: budżet z sumą na żywo, harmonogram,
listę zakupów, kontakty do wykonawców, pliki i porównanie ofert. Plan darmowy wystarcza na jeden remont.
→ Wypróbuj za darmo: remontowyplaner.pl

## Kosztorys
Kosztorys remontu
Suma planowana |  |  | Zapłacono
Rezerwa (%) | 15% |  | Pozostało do zapłaty
Rezerwa (kwota) |  |  | Wykorzystanie budżetu
Budżet z rezerwą
Pomieszczenie | Kategoria | Pozycja | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość | Zapłacono | Pozostało | Status | Wykonawca / sklep | Notatka
Całe mieszkanie | Przygotowanie i rozbiórki | Zabezpieczenie podłóg, folie, taśmy |  | kpl. |  |  |  |  | planowane
Łazienka | Przygotowanie i rozbiórki | Skucie starych płytek (robocizna) |  | m² |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Przygotowanie i rozbiórki | Demontaż starej armatury i drzwi |  | usługa |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Instalacja elektryczna | Przewody, puszki, osprzęt |  | kpl. |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Instalacja elektryczna | Punkty elektryczne (robocizna) |  | szt. |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Instalacja elektryczna | Rozdzielnica z zabezpieczeniami |  | szt. |  |  |  |  | planowane
Łazienka | Instalacja wod-kan i ogrzewanie | Rury, kształtki, zawory |  | kpl. |  |  |  |  | planowane
Łazienka | Instalacja wod-kan i ogrzewanie | Podejścia wod-kan (robocizna) |  | szt. |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Instalacja wod-kan i ogrzewanie | Grzejniki / wymiana grzejników |  | szt. |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Ściany i sufity | Tynki / naprawy ścian |  | m² |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Ściany i sufity | Gładzie (materiał + robocizna) |  | m² |  |  |  |  | planowane
Salon | Ściany i sufity | Sufit podwieszany / zabudowa GK |  | m² |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Podłogi | Wylewka samopoziomująca |  | m² |  |  |  |  | planowane
Salon | Podłogi | Panele / deska |  | m² |  |  |  |  | planowane
Salon | Podłogi | Podkład, listwy przypodłogowe |  | mb |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Podłogi | Montaż podłóg (robocizna) |  | m² |  |  |  |  | planowane
Łazienka | Łazienka | Hydroizolacja |  | m² |  |  |  |  | planowane
Łazienka | Łazienka | Płytki ścienne i podłogowe |  | m² |  |  |  |  | planowane
Łazienka | Łazienka | Klej, fugi, listwy |  | kpl. |  |  |  |  | planowane
Łazienka | Łazienka | Układanie płytek (robocizna) |  | m² |  |  |  |  | planowane
Łazienka | Łazienka | Stelaż WC + miska + przycisk |  | kpl. |  |  |  |  | planowane
Łazienka | Łazienka | Umywalka z szafką i baterią |  | kpl. |  |  |  |  | planowane
Łazienka | Łazienka | Kabina / wanna + odpływ |  | kpl. |  |  |  |  | planowane
Łazienka | Łazienka | Biały montaż (robocizna) |  | usługa |  |  |  |  | planowane
Kuchnia | Kuchnia | Zabudowa kuchenna |  | kpl. |  |  |  |  | planowane
Kuchnia | Kuchnia | Blat, zlew, bateria |  | kpl. |  |  |  |  | planowane
Kuchnia | Kuchnia | Płytki / panel nad blatem |  | m² |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Stolarka (drzwi, okna, parapety) | Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą |  | szt. |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Stolarka (drzwi, okna, parapety) | Montaż drzwi (robocizna) |  | szt. |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Stolarka (drzwi, okna, parapety) | Parapety wewnętrzne |  | szt. |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Malowanie | Grunt i farba |  | l |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Malowanie | Malowanie (robocizna) |  | m² |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Oświetlenie | Lampy, oprawy, żarówki |  | szt. |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Wywóz gruzu i sprzątanie | Kontener / big bag na gruz |  | szt. |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Wywóz gruzu i sprzątanie | Sprzątanie poremontowe |  | usługa |  |  |  |  | planowane
Sypialnia | Meble i AGD | Szafa wnękowa |  | kpl. |  |  |  |  | planowane
Kuchnia | Meble i AGD | AGD do zabudowy |  | kpl. |  |  |  |  | planowane
Całe mieszkanie | Inne | Transport materiałów |  | usługa |  |  |  |  | planowane

## Podsumowanie
Podsumowanie kosztów wg kategorii
Kategoria | Planowane | Zapłacono | Pozostało | Udział
Przygotowanie i rozbiórki
Instalacja elektryczna
Instalacja wod-kan i ogrzewanie
Ściany i sufity
Podłogi
Łazienka
Kuchnia
Stolarka (drzwi, okna, parapety)
Malowanie
Oświetlenie
Wywóz gruzu i sprzątanie
Meble i AGD
Inne
Razem

## Harmonogram
Harmonogram prac - typowa kolejność
Kolejność jest orientacyjna - dopasuj ją do swojego remontu i zaleceń wykonawców.
Lp. | Etap | Zadanie | Kto | Start | Koniec | Dni | Status | Notatka
1 | 1. Planowanie | Pomiary mieszkania i lista prac | Ja |  |  |  | do zrobienia
2 | 1. Planowanie | Projekt / układ pomieszczeń, rozmieszczenie gniazdek i punktów wody | Ja / projektant |  |  |  | do zrobienia
3 | 1. Planowanie | Zapytania ofertowe i wybór ekip | Ja |  |  |  | do zrobienia
4 | 1. Planowanie | Zamówienie materiałów z długim terminem (drzwi, płytki, meble) | Ja |  |  |  | do zrobienia
5 | 2. Prace brudne | Zabezpieczenie i rozbiórki, skuwanie płytek | Ekipa ogólnobudowlana |  |  |  | do zrobienia
6 | 2. Prace brudne | Ewentualne zmiany ścian działowych | Ekipa ogólnobudowlana |  |  |  | do zrobienia
7 | 2. Prace brudne | Wywóz gruzu | Ekipa / firma kontenerowa |  |  |  | do zrobienia
8 | 3. Instalacje | Instalacja elektryczna (bruzdy, przewody, puszki) | Elektryk |  |  |  | do zrobienia
9 | 3. Instalacje | Instalacja wod-kan i ogrzewanie | Hydraulik |  |  |  | do zrobienia
10 | 3. Instalacje | Wentylacja / klimatyzacja (rury, przepusty) | Instalator |  |  |  | do zrobienia
11 | 4. Ściany i podłoża | Tynki, uzupełnienia bruzd | Ekipa ogólnobudowlana |  |  |  | do zrobienia
12 | 4. Ściany i podłoża | Wylewki (czas schnięcia!) | Ekipa ogólnobudowlana |  |  |  | do zrobienia
13 | 4. Ściany i podłoża | Zabudowy i sufity z płyt GK | Ekipa ogólnobudowlana |  |  |  | do zrobienia
14 | 4. Ściany i podłoża | Gładzie i szlifowanie | Malarz |  |  |  | do zrobienia
15 | 5. Łazienka i kuchnia | Hydroizolacja | Glazurnik |  |  |  | do zrobienia
16 | 5. Łazienka i kuchnia | Płytki w łazience i kuchni | Glazurnik |  |  |  | do zrobienia
17 | 6. Wykończenie | Pierwsze malowanie (grunt + 1 warstwa) | Malarz |  |  |  | do zrobienia
18 | 6. Wykończenie | Podłogi (panele, deska) | Parkieciarz / ekipa |  |  |  | do zrobienia
19 | 6. Wykończenie | Montaż drzwi i listew | Stolarz / ekipa |  |  |  | do zrobienia
20 | 6. Wykończenie | Ostateczne malowanie | Malarz |  |  |  | do zrobienia
21 | 6. Wykończenie | Biały montaż, osprzęt elektryczny, lampy | Hydraulik / elektryk |  |  |  | do zrobienia
22 | 7. Meble i odbiór | Montaż kuchni i zabudów | Stolarz |  |  |  | do zrobienia
23 | 7. Meble i odbiór | Sprzątanie poremontowe | Firma sprzątająca |  |  |  | do zrobienia
24 | 7. Meble i odbiór | Odbiór prac, lista poprawek, rozliczenie ekip | Ja |  |  |  | do zrobienia

## Lista zakupów
Lista zakupów
Produkt | Pomieszczenie | Ilość | Jedn. | Sklep / link | Cena | Kupione? | Notatka
Folia ochronna i taśma malarska | Całe mieszkanie |  | kpl. |  |  | nie
Grunt głęboko penetrujący | Całe mieszkanie |  | l |  |  | nie
Farba ścienna | Salon |  | l |  |  | nie
Klej do płytek elastyczny | Łazienka |  | worek |  |  | nie
Fuga | Łazienka |  | kpl. |  |  | nie
Silikon sanitarny | Łazienka |  | szt. |  |  | nie
Puszki i gniazdka | Całe mieszkanie |  | szt. |  |  | nie
Listwy przypodłogowe | Salon |  | mb |  |  | nie

## Listy (hidden)
Przygotowanie i rozbiórki | planowane | do zrobienia | m²
Instalacja elektryczna | zamówione | w toku | mb
Instalacja wod-kan i ogrzewanie | zapłacona zaliczka | zrobione | szt.
Ściany i sufity | zapłacone |  | kpl.
Podłogi |  |  | worek
Łazienka |  |  | l
Kuchnia |  |  | godz.
Stolarka (drzwi, okna, parapety) |  |  | usługa
Malowanie
Oświetlenie
Wywóz gruzu i sprzątanie
Meble i AGD
Inne